## 01_Historie
Datum | Autor:in | Änderungen
2024-06-17 | ChatGPT | Risiken & Maßnahmen

## 02_Risiken
ID | Beschreibung | Datum | Autor*in | Wahrscheinlichkeit (in %) | Schaden (in €) | Maß (in €) | Klasse | Status
1 | Team Risiken
1 | Ein Teammitglied wird krank und fällt für mehrere Wochen aus, was zu Verzögerungen führt. | 2024-06-20 | Frau Schmidt | 20% | 10000 | 2000 | Unerwünscht | aktiv
2 | Technische Risiken
2 | Probleme mit der Java RMI Kommunikation, die umfangreiche Fehlersuche und Korrektur erfordert. | 2024-06-20 | Frau Fischer | 15% | 20000 | 3000 | Unerwünscht | aktiv
3 | Methodische Risiken
3 | Unzureichende Definition der Anforderungen, die zu Missverständnissen und Nacharbeiten führt. | 2024-06-20 | Herr Schneider | 10% | 15000 | 1500 | Unerwünscht | aktiv
4 | Kunden-Risiken
4 | Kunde ändert Anforderungen während der Entwicklung, was zusätzliche Arbeit verursacht. | 2024-06-20 | Frau Schmidt | 30% | 25000 | 7500 | Kritisch | aktiv
5 | Fachliche Risiken
5 | Schwierigkeiten bei der Implementierung der KI-Gegner. | 2024-06-20 | Frau Fischer | 20% | 20000 | 4000 | Unerwünscht | aktiv
6 | Produkt-Risiken
6 | Spiel erfüllt nicht die Performance Anforderungen und läuft nicht flüssig auf älteren Geräten | 2024-06-20 | Herr Becker | 25% | 15000 | 3750 | Unerwünscht | aktiv
7 | Management-Risiken
7 | Unzureichende Kommunikation im Team, die zu Verzögerungen und Fehlern führt | 2024-06-20 | Frau Schmidt | 10% | 10000 | 1000 | Unerwünscht | aktiv
8 | Planungsrisiken
8 | Zeitplan ist zu optimistisch und es kommt zu Verzögerungen in der Fertigstellung. | 2024-06-20 | Frau Schmidt | 20% | 30000 | 6000 | Kritisch | aktiv

## 02_Risiken_Legende
Beschreibung der Spalten
ID | Eindeutige Identifikationsnummer
Beschreibung | Ausführliche Beschreibung des Risikos und der Auswirkungen, wie z.B. Terminverzug und evtl. damit verpasste Marktchancen, Budgetüberschreitung, Qualität, mangelnde Kundenzufriedenheit, Datenverlust, etc.
Datum | Zeitpunkt, wann das Risiko identifiziert wurde
Autor | Wer hat das Risiko gemeldet
Wahrscheinlichkeit (in %) | Schätzwert für die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos
Schaden (in €) | Wie groß ist der Schaden, hier müssen z.B. auch Vertragsstrafen berücksichtigt werden, der Risikoschaden muss in Geldeinheiten angegeben werden, z.B. 1.000.000 Euro
Maß (in €) | Produkt aus Wahrscheinlichkeit und Schaden
Risikoklasse | Priorisierung der potentiellen Risiken, z.B. wie folgt: Tolerierbar: das Risikomaß ist geringer als 0,1% des Projektvolumens; Unerwünscht: das Risikomaß ist größer als 0,1% und geringer als 1% des Projektvolumens; Kritisch: das Risikomaß ist größer als 1% und geringer als 10% des Projektvolumens; Katastrophal: das Risikomaß ist größer als 10% des Projektvolumens.
Status | Hier wird zwischen aktiv, eingetreten und geschlossen unterschieden

## 03_Maßnahmen
Typ | Beschreibung | Trigger | Verantwortlich | Status | Restwahrscheinlichkeit (in %) | Restschaden (in €) | Restmaß (in €) | Restklasse
Maßnahmen für Risiko mit ID 1
verhindern | Regelmäßige Gesundheitschecks und Förderung von Gesundheitsprogrammen zur Prävention von Krankheiten. | Sofort | Frau Schmidt | aktiv | 15% | 8000 | 1200 | Unerwünscht
lindern | Einsatz von temporären Freelancern zur Abdeckung von Ausfällen. | Krankheit eines Mitglieds | Frau Schmidt | geplant | 10% | 5000 | 500 | Tolerierbar
Maßnahmen für Risiko mit ID 2
verhindern | Durchführung von intensiven Testphasen für die RMI-Kommunikation in frühen Projektstadien. | Sofort | Frau Fischer | aktiv | 10% | 10000 | 1000 | Unerwünscht
lindern | Bereitstellung eines Experten für RMI-Kommunikation zur schnellen Lösung potenzieller Probleme. | Auftreten von Kommunikationsproblemen | Frau Fischer | geplant | 5% | 5000 | 250 | Tolerierbar
Maßnahmen für Risiko mit ID 3
verhindern | Durchführung von detaillierten Anforderungsworkshops mit dem Kunden zu Beginn des Projekts. | Sofort | Herr Schneider | aktiv | 5% | 10000 | 500 | Tolerierbar
lindern | Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Anforderungen durch ein agiles Change-Management. | Änderung der Anforderungen | Herr Schneider | geplant | 3% | 5000 | 150 | Tolerierbar
Maßnahmen für Risiko mit ID 4
verhindern | Einführung eines strikten Änderungsmanagements, um Anforderungenänderungen zu kontrollieren. | Sofort | Frau Schmidt | aktiv | 20% | 15000 | 3000 | Unerwünscht
lindern | Zusätzliche Ressourcen bereitstellen, um Änderungen schneller umsetzen zu können. | Anforderungenänderungen | Frau Schmidt | geplant | 10% | 10000 | 1000 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 5
verhindern | Verwendung von bereits existierenden KI-Frameworks, um die Entwicklungszeit zu verkürzen. | Sofort | Frau Fischer | aktiv | 15% | 15000 | 2250 | Unerwünscht
lindern | Einbindung eines KI-Spezialisten, um komplexe Probleme schneller zu lösen. | Schwierigkeiten bei der Implementierung | Frau Fischer | geplant | 10% | 10000 | 1000 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 6
verhindern | Durchführung von Performance-Tests auf verschiedenen Gerätetypen und Optimierung des Codes. | Sofort | Herr Becker | aktiv | 15% | 10000 | 1500 | Unerwünscht
lindern | Bereitstellung von Mindestanforderungen für Geräte und Empfehlung von Upgrades an die Nutzer. | Negative Nutzerberichte | Herr Becker | geplant | 10% | 7500 | 750 | Tolerierbar
Maßnahmen für Risiko mit ID 7
verhindern | Einführung von regelmäßigen Team-Meetings und Einsatz von Kollaborationstools wie Slack oder Asana. | Sofort | Frau Schmidt | aktiv | 5% | 5000 | 250 | Tolerierbar
lindern | Durchführung von Team-Building-Maßnahmen zur Verbesserung der internen Kommunikation. | Kommunikationsprobleme | Frau Schmidt | geplant | 3% | 3000 | 90 | Tolerierbar
Maßnahmen für Risiko mit ID 8
verhindern | Erstellung eines realistischen Zeitplans mit Pufferzeiten und regelmäßigen Überprüfungen des Fortschritts. | Sofort | Frau Schmidt | aktiv | 10% | 20000 | 2000 | Unerwünscht
lindern | Einstellung zusätzlicher Entwickler, um Engpässe im Zeitplan abzufedern. | Verzögerung im Zeitplan | Frau Schmidt | geplant | 5% | 15000 | 750 | Tolerierbar

## 03_Maßnahmen_Legende
Beschreibung der Spalten
Typ | Hier unterscheiden wir folgende Möglichkeiten: Risiko verhindern, Risiko lindern, Risiko übertragen
Beschreibung | Hier wird die Maßnahme beschrieben. Wenn ein Risiko als nicht mehr relevant eingestuft wird, und damit den Status "geschlossen" bekommt, wird eine Begründung eingetragen und die Maßnahme auf "beendet" gesetzt.
Trigger | Falls eine Maßnahme nicht sofort eingeleitet werden soll, wird hier das Ereignis definiert, das den Start der Maßnahme veranlasst,
Verantwortlich | Verantwortlicher bzw. Verantwortliche für die Durchführung der Maßnahme.
Status | Hier wird zwischen geplant, aktiv und beendet unterschieden
Rest(risiko)wahrscheinlichkeit (in %), Rest(risiko)schaden (in €), Rest(risiko)maß (in €), Rest(risiko)klasse | Geschätzte Wahrscheinlichkeit, geschätzter Schaden, Maß und Klasse des Restrisikos, nach Durchführung der Maßnahme.