## 01_Historie
Datum | Autor:in | Änderungen

## 02_Risiken
ID | Beschreibung | Datum | Autor*in | Wahrscheinlichkeit (in %) | Schaden (in €) | Maß (in €) | Klasse | Status
1 | Team Risiken
1.1 | Fehlende Teammitglieder: Es besteht die Gefahr, dass Teammitglieder während des Projekts ausscheiden und nicht ersetzt werden können. | 2024-06-20 | Frau Schmidt | 10% | 20000 | 2000 | Unerwünscht | aktiv
1.2 | Kommunikationsschwierigkeiten: Es kann zu Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Teammitgliedern kommen, was zu Missverständnissen und Verzögerungen führen kann. | 2024-06-20 | Frau Schmidt | 15% | 15000 | 2250 | Unerwünscht | aktiv
2 | Technische Risiken
2.1 | Technische Komplexität: Die Entwicklung des Spiels kann sich als technisch komplexer erweisen als erwartet, was zu Verzögerungen und Mehrkosten führen kann. | 2024-06-20 | Herr Schneider | 20% | 30000 | 6000 | Kritisch | aktiv
2.2 | Softwarefehler: Es kann zu Softwarefehlern kommen, die das Spiel unspielbar machen. | 2024-06-20 | Herr Becker | 15 | 25000 | 375000 | Unerwünscht | aktiv
3 | Methodische Risiken
3.1 | Unzureichendes Anforderungsmanagement: Es kann zu einem unzureichenden Anforderungsmanagement kommen, was zu Fehlentwicklungen und Mehrkosten führen kann. | 2024-06-20 | Herr Schneider | 10% | 20000 | 2000 | Unerwünscht | aktiv
3.2 | Fehlendes Risikomanagement: Es kann zu einem unzureichenden Risikomanagement kommen, was zu unvorhergesehenen Problemen und Kosten führen kann. | 2024-06-20 | Frau Schmidt | 5% | 10000 | 500 | Tolerierbar | aktiv
4 | Kunden-Risiken
4.1 | Änderung der Kundenanforderungen: Der Kunde kann seine Anforderungen während des Projekts ändern, was zu Mehrkosten und Verzögerungen führen kann. | 2024-06-20 | Herr Müller | 15% | 25000 | 3750 | Unerwünscht | aktiv
4.2 | Unzufriedenheit des Kunden: Der Kunde kann mit dem fertigen Spiel unzufrieden sein, was zu negativen Bewertungen und einem Imageschaden führen kann. | 2024-06-20 | Herr Müller | 5% | 10000 | 500 | Tolerierbar | aktiv
5 | Fachliche Risiken
5.1 | Fehlendes Fachwissen: Es kann zu einem Mangel an Fachwissen im Team kommen, was zu Fehlentwicklungen und Mehrkosten führen kann. | 2024-06-20 | Herr Schneider | 10% | 20000 | 2000 | Unerwünscht | aktiv
5.2 | Fehlende Marktanalyse: Es kann zu einer unzureichenden Marktanalyse kommen, was zu einem Fehlschlag des Spiels auf dem Markt führen kann. | 2024-06-20 | Frau Schmidt | 5% | 10000 | 500 | Tolerierbar | aktiv
6 | Produkt- und Management-Risiken
6.1 | Zeitverzögerung: Das Projekt kann sich verzögern, was zu Mehrkosten und einem Verlust von Wettbewerbsfähigkeit führen kann. | 2024-06-20 | Frau Schmidt | 15% | 25000 | 3750 | Unerwünscht | aktiv
6.2 | Budgetüberschreitung: Das Projekt kann das Budget überschreiten, was
7 | Management-Risiken
8 | Planungsrisiken

## 02_Risiken_Legende
Beschreibung der Spalten
ID | Eindeutige Identifikationsnummer
Beschreibung | Ausführliche Beschreibung des Risikos und der Auswirkungen, wie z.B. Terminverzug und evtl. damit verpasste Marktchancen, Budgetüberschreitung, Qualität, mangelnde Kundenzufriedenheit, Datenverlust, etc.
Datum | Zeitpunkt, wann das Risiko identifiziert wurde
Autor | Wer hat das Risiko gemeldet
Wahrscheinlichkeit (in %) | Schätzwert für die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos
Schaden (in €) | Wie groß ist der Schaden, hier müssen z.B. auch Vertragsstrafen berücksichtigt werden, der Risikoschaden muss in Geldeinheiten angegeben werden, z.B. 1.000.000 Euro
Maß (in €) | Produkt aus Wahrscheinlichkeit und Schaden
Risikoklasse | Priorisierung der potentiellen Risiken, z.B. wie folgt: Tolerierbar: das Risikomaß ist geringer als 0,1% des Projektvolumens; Unerwünscht: das Risikomaß ist größer als 0,1% und geringer als 1% des Projektvolumens; Kritisch: das Risikomaß ist größer als 1% und geringer als 10% des Projektvolumens; Katastrophal: das Risikomaß ist größer als 10% des Projektvolumens.
Status | Hier wird zwischen aktiv, eingetreten und geschlossen unterschieden

## 03_Maßnahmen
Typ | Beschreibung | Trigger | Verantwortlich | Status | Restwahrscheinlichkeit (in %) | Restschaden (in €) | Restmaß (in €) | Restklasse
Maßnahmen für Risiko mit ID 1.1
verhindern | Erstellung eines detaillierten Personalbedarfs und frühzeitige Rekrutierungsmaßnahmen. |  | Frau Schmidt | geplant | 5% | 5000 | 250 | Unerwünscht
lindern | Möglichkeit von externer Unterstützung oder Freelancern prüfen. |  | Frau Schmidt | geplant | 3% | 2500 | 75 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 1.2
verhindern | Regelmäßige Teambesprechungen und Workshops durchführen. |  | Frau Schmidt | geplant | 8% | 8000 | 640 | Unerwünscht
lindern | Etablierung einer klaren Kommunikationskultur und Nutzung geeigneter Tools. |  | Frau Schmidt | geplant | 5% | 5000 | 250 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 2.1
verhindern | Aufteilung des Projekts in kleinere, überschaubare Module. |  | Herr Schneider | geplant | 10% | 10000 | 1000 | Kritisch
lindern | Einbeziehung von externen Experten mit Erfahrung in der Entwicklung komplexer Softwarelösungen. |  | Herr Schneider | geplant | 5% | 5000 | 250 | Kritisch
Maßnahmen für Risiko mit ID 2.2
verhindern | Strenge Qualitätssicherungsprozesse implementieren und regelmäßige Code-Reviews durchführen. |  | Herr Becker | geplant | 8% | 8000 | 640 | Unerwünscht
lindern | Schnelle und effektive Fehlerbehebungsprozesse etablieren und den Kunden über den Status informieren. |  | Herr Becker | geplant | 4% | 4000 | 160 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 3.1
verhindern | Umfassende Anforderungsanalyse durchführen und mit dem Kunden abstimmen. |  | Frau Schmidt | geplant | 5% | 5000 | 250 | Unerwünscht
lindern | Verwendung geeigneter Anforderungsmanagement-Tools und -Methoden. |  | Frau Schmidt | geplant | 3% | 2500 | 75 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 3.2
verhindern | Implementierung eines strukturierten Risikomanagementprozesses mit regelmäßigen Bewertungen. |  | Frau Schmidt | geplant | 3% | 3000 | 90 | Tolerierbar
lindern | Schulung der Mitarbeiter im Risikomanagement und Bereitstellung von geeigneten Hilfsmitteln. |  | Frau Schmidt | geplant | 2% | 2000 | 40 | Tolerierbar
Maßnahmen für Risiko mit ID 4.1
verhindern | Regelmäßiger Austausch mit dem Kunden und Einbeziehung in den Entwicklungsprozess. |  | Herr Müller | geplant | 5% | 5000 | 250 | Unerwünscht
lindern | Verwendung flexibler Entwicklungsmethoden und Bereitstellung von Anpassungsmöglichkeiten. |  | Herr Müller | geplant | 3% | 2500 | 75 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 4.2

## 03_Maßnahmen_Legende
Beschreibung der Spalten
Typ | Hier unterscheiden wir folgende Möglichkeiten: Risiko verhindern, Risiko lindern, Risiko übertragen
Beschreibung | Hier wird die Maßnahme beschrieben. Wenn ein Risiko als nicht mehr relevant eingestuft wird, und damit den Status "geschlossen" bekommt, wird eine Begründung eingetragen und die Maßnahme auf "beendet" gesetzt.
Trigger | Falls eine Maßnahme nicht sofort eingeleitet werden soll, wird hier das Ereignis definiert, das den Start der Maßnahme veranlasst,
Verantwortlich | Verantwortlicher bzw. Verantwortliche für die Durchführung der Maßnahme.
Status | Hier wird zwischen geplant, aktiv und beendet unterschieden
Rest(risiko)wahrscheinlichkeit (in %), Rest(risiko)schaden (in €), Rest(risiko)maß (in €), Rest(risiko)klasse | Geschätzte Wahrscheinlichkeit, geschätzter Schaden, Maß und Klasse des Restrisikos, nach Durchführung der Maßnahme.