## 01_Historie
Datum | Autor:in | Änderungen
2024-06-18 | Le Chat | Risiken & Maßnahmen

## 02_Risiken
ID | Beschreibung | Datum | Autor*in | Wahrscheinlichkeit (in %) | Schaden (in €) | Maß (in €) | Klasse | Status
1 | Team Risiken
1.1 | Krankheitsausfall eines Teammitglieds | 2023-04-01 | Frau Schmidt | 10% | 5000 | 500 | Unerwünscht | aktiv
1.2 | Kündigung eines Teammitglieds | 2023-04-01 | Frau Schmidt | 5% | 10000 | 500 | Unerwünscht | aktiv
2 | Technische Risiken
2.1 | Probleme bei der Integration von RMI | 2023-04-01 | Herr Schneider | 15% | 7500 | 1125 | Kritisch | aktiv
2.2 | Performance-Probleme bei Mehrspieler-Partien | 2023-04-01 | Frau Fischer | 20% | 10000 | 2000 | Kritisch | aktiv
3 | Methodische Risiken
3.1 | Fehlende oder unzureichende Anforderungen | 2023-03-15 | Herr Schneider | 10% | 15000 | 1500 | Unerwünscht | aktiv
3.2 | Unzureichende Testabdeckung | 2023-04-01 | Herr Becker | 15% | 10000 | 1500 | Kritisch | aktiv
4 | Kunden-Risiken
4.1 | Änderung der Anforderungen durch den Kunden | 2023-04-01 | Frau Schmidt | 20% | 20000 | 4000 | Kritisch | aktiv
4.2 | Verzögerte Freigabe durch den Kunden | 2023-04-01 | Frau Schmidt | 10% | 10000 | 1000 | Unerwünscht | aktiv
5 | Fachliche Risiken
5.1 | Fehlende Kenntnisse im Bereich JavaFX | 2023-04-01 | Frau Fischer | 5% | 15000 | 750 | Unerwünscht | aktiv
5.2 | Mangelnde Erfahrung mit RMI | 2023-04-01 | Herr Schneider | 10% | 10000 | 1000 | Unerwünscht | aktiv
6 | Produkt-Risiken
6.1 | Geringe Akzeptanz des Spiels auf dem Markt | 2023-04-01 | Frau Schmidt | 5% | 250000 | 12500 | Katastrophal | aktiv
6.2 | Fehlerhafte Berechnung des Punktesystems | 2023-04-01 | Herr Schneider | 15% | 10000 | 1500 | Kritisch | aktiv
7 | Management-Risiken
7.1 | Unzureichende Kommunikation im Team | 2023-04-01 | Frau Schmidt | 15% | 10000 | 1500 | Unerwünscht | aktiv
7.2 | Überschreitung des Projektbudgets | 2023-04-01 | Frau Schmidt | 5% | 50000 | 2500 | Kritisch | aktiv
8 | Planungsrisiken
8.1 | Verzögerungen im Projektzeitplan | 2023-04-01 | Frau Schmidt | 20% | 25000 | 5000 | Kritisch | aktiv
8.2 | Fehlende oder unvollständige Projektplanung | 2023-04-01 | Frau Schmidt | 10% | 20000 | 2000 | Kritisch | aktiv

## 02_Risiken_Legende
Beschreibung der Spalten
ID | Eindeutige Identifikationsnummer
Beschreibung | Ausführliche Beschreibung des Risikos und der Auswirkungen, wie z.B. Terminverzug und evtl. damit verpasste Marktchancen, Budgetüberschreitung, Qualität, mangelnde Kundenzufriedenheit, Datenverlust, etc.
Datum | Zeitpunkt, wann das Risiko identifiziert wurde
Autor | Wer hat das Risiko gemeldet
Wahrscheinlichkeit (in %) | Schätzwert für die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos
Schaden (in €) | Wie groß ist der Schaden, hier müssen z.B. auch Vertragsstrafen berücksichtigt werden, der Risikoschaden muss in Geldeinheiten angegeben werden, z.B. 1.000.000 Euro
Maß (in €) | Produkt aus Wahrscheinlichkeit und Schaden
Risikoklasse | Priorisierung der potentiellen Risiken, z.B. wie folgt: Tolerierbar: das Risikomaß ist geringer als 0,1% des Projektvolumens; Unerwünscht: das Risikomaß ist größer als 0,1% und geringer als 1% des Projektvolumens; Kritisch: das Risikomaß ist größer als 1% und geringer als 10% des Projektvolumens; Katastrophal: das Risikomaß ist größer als 10% des Projektvolumens.
Status | Hier wird zwischen aktiv, eingetreten und geschlossen unterschieden

## 03_Maßnahmen
Typ | Beschreibung | Trigger | Verantwortlich | Status | Restwahrscheinlichkeit (in %) | Restschaden (in €) | Restmaß (in €) | Restklasse
Maßnahmen für Risiko mit ID 1
verhindern | Einführung von Cross-Training für Teammitglieder | Projektstart | Frau Schmidt | geplant | 5% | 2500 | 125 | Tolerierbar
lindern | Ersatzkräfte bereithalten | Krankmeldung eines Teammitglieds | Frau Schmidt | geplant | 5% | 5000 | 250 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 2
verhindern | Regelmäßige Code-Reviews durchführen | Projektstart | Herr Schneider | geplant | 5% | 5000 | 250 | Unerwünscht
lindern | Notfallplan für Datenbankausfälle erstellen | Datenbankausfall | Herr Schneider | geplant | 5% | 7500 | 375 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 3
verhindern | Schulungen zu agilen Methoden anbieten | Projektstart | Frau Fischer | geplant | 5% | 10000 | 500 | Unerwünscht
lindern | Zusätzliche Ressourcen für die Qualitätssicherung bereitstellen | Fehlerhäufung | Frau Fischer | geplant | 5% | 10000 | 500 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 4
verhindern | Regelmäßige Kundenkommunikation etablieren | Projektstart | Frau Schmidt | geplant | 5% | 15000 | 750 | Unerwünscht
übertragen | Vertragsstrafe für verspätete Freigaben vereinbaren | Vertragsabschluss | Frau Schmidt | geplant | 5% | 10000 | 500 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 5
verhindern | Expertenwissen durch externe Berater einholen | Projektstart | Herr Schneider | geplant | 5% | 10000 | 500 | Unerwünscht
lindern | Zusätzliche Zeit für Recherche und Lernen einplanen | Probleme bei der Implementierung | Herr Schneider | geplant | 5% | 10000 | 500 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 6
verhindern | Marktanalyse und Konkurrenzbeobachtung | Projektstart | Frau Schmidt | geplant | 5% | 20000 | 1000 | Unerwünscht
lindern | Frühzeitiges Marketing und Öffentlichkeitsarbeit | Beta-Version verfügbar | Frau Schmidt | geplant | 5% | 20000 | 1000 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 7
verhindern | Klare Rollenverteilung und Verantwortlichkeiten festlegen | Projektstart | Frau Schmidt | geplant | 5% | 10000 | 500 | Unerwünscht
lindern | Regelmäßige Teambesprechungen und Feedback-Runden | Probleme in der Zusammenarbeit | Frau Schmidt | geplant | 5% | 10000 | 500 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 8
verhindern | Realistische Zeit- und Ressourcenplanung | Projektstart | Frau Schmidt | geplant | 5% | 15000 | 750 | Unerwünscht
lindern | Pufferzeiten in den Projektplan einbauen | Verzögerungen im Projekt | Frau Schmidt | geplant | 5% | 15000 | 750 | Unerwünscht

## 03_Maßnahmen_Legende
Beschreibung der Spalten
Typ | Hier unterscheiden wir folgende Möglichkeiten: Risiko verhindern, Risiko lindern, Risiko übertragen
Beschreibung | Hier wird die Maßnahme beschrieben. Wenn ein Risiko als nicht mehr relevant eingestuft wird, und damit den Status "geschlossen" bekommt, wird eine Begründung eingetragen und die Maßnahme auf "beendet" gesetzt.
Trigger | Falls eine Maßnahme nicht sofort eingeleitet werden soll, wird hier das Ereignis definiert, das den Start der Maßnahme veranlasst,
Verantwortlich | Verantwortlicher bzw. Verantwortliche für die Durchführung der Maßnahme.
Status | Hier wird zwischen geplant, aktiv und beendet unterschieden
Rest(risiko)wahrscheinlichkeit (in %), Rest(risiko)schaden (in €), Rest(risiko)maß (in €), Rest(risiko)klasse | Geschätzte Wahrscheinlichkeit, geschätzter Schaden, Maß und Klasse des Restrisikos, nach Durchführung der Maßnahme.