## 01_Historie
Datum | Autor:in | Änderungen
2024-06-17 | ChatGPT | Risiken & Maßnahmen

## 02_Risiken
ID | Beschreibung | Datum | Autor*in | Wahrscheinlichkeit (in %) | Schaden (in €) | Maß (in €) | Klasse | Status
1 | Team Risiken
T01 | Teammitglieder werden krank oder fallen aus, wodurch Verzögerungen entstehen. | 2024-06-16 | Frau Schmidt | 30% | 10000 | 3000 | Kritisch | aktiv
T02 | Unstimmigkeiten oder Konflikte im Team führen zu ineffizienter Zusammenarbeit. | 2024-06-16 | Frau Schmidt | 20% | 5000 | 1000 | Unerwünscht | aktiv
2 | Technische Risiken
TE01 | Technische Schwierigkeiten bei der Implementierung der RMI-Kommunikation. | 2024-06-16 | Frau Fischer | 40% | 15000 | 6000 | Kritisch | aktiv
TE02 | Unerwartete Bugs oder Performance-Probleme bei JavaFX. | 2024-06-16 | Frau Fischer | 35% | 8000 | 2800 | Kritisch | aktiv
3 | Methodische Risiken
M01 | Unklare oder sich ändernde Anforderungen führen zu Mehraufwand. | 2024-06-16 | Herr Schneider | 25% | 10000 | 2500 | Kritisch | aktiv
4 | Kunden-Risiken
K01 | Der Kunde kann nicht regelmäßig Feedback geben, wodurch Verzögerungen entstehen. | 2024-06-16 | Frau Schmidt | 30% | 5000 | 1500 | Kritisch | aktiv
5 | Fachliche Risiken
F01 | Schwierigkeiten bei der Umsetzung der KI für den Einzelspielermodus. | 2024-06-16 | Frau Fischer | 20% | 10000 | 2000 | Kritisch | aktiv
6 | Produkt-Risiken
P01 | Das Spiel erfüllt nicht die Erwartungen der Nutzer in Bezug auf Spielbarkeit und Design. | 2024-06-16 | Frau Schmidt | 15% | 20000 | 3000 | Katastrophal | aktiv
7 | Management-Risiken
MA01 | Schlechte Projektorganisation und unzureichendes Projektmanagement führen zu Verzögerungen. | 2024-06-16 | Frau Schmidt | 25% | 15000 | 3750 | Kritisch | aktiv
8 | Planungsrisiken
PL01 | Unrealistische Zeitplanung führt zu nicht eingehaltenen Deadlines. | 2024-06-16 | Frau Schmidt | 30% | 10000 | 3000 | Kritisch | aktiv

## 02_Risiken_Legende
Beschreibung der Spalten
ID | Eindeutige Identifikationsnummer
Beschreibung | Ausführliche Beschreibung des Risikos und der Auswirkungen, wie z.B. Terminverzug und evtl. damit verpasste Marktchancen, Budgetüberschreitung, Qualität, mangelnde Kundenzufriedenheit, Datenverlust, etc.
Datum | Zeitpunkt, wann das Risiko identifiziert wurde
Autor | Wer hat das Risiko gemeldet
Wahrscheinlichkeit (in %) | Schätzwert für die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos
Schaden (in €) | Wie groß ist der Schaden, hier müssen z.B. auch Vertragsstrafen berücksichtigt werden, der Risikoschaden muss in Geldeinheiten angegeben werden, z.B. 1.000.000 Euro
Maß (in €) | Produkt aus Wahrscheinlichkeit und Schaden
Risikoklasse | Priorisierung der potentiellen Risiken, z.B. wie folgt: Tolerierbar: das Risikomaß ist geringer als 0,1% des Projektvolumens; Unerwünscht: das Risikomaß ist größer als 0,1% und geringer als 1% des Projektvolumens; Kritisch: das Risikomaß ist größer als 1% und geringer als 10% des Projektvolumens; Katastrophal: das Risikomaß ist größer als 10% des Projektvolumens.
Status | Hier wird zwischen aktiv, eingetreten und geschlossen unterschieden

## 03_Maßnahmen
Typ | Beschreibung | Trigger | Verantwortlich | Status | Restwahrscheinlichkeit (in %) | Restschaden (in €) | Restmaß (in €) | Restklasse
Maßnahmen für Risiko mit ID T01
lindern | Regelmäßige Gesundheits-Check-ins und flexible Arbeitszeiten zur Reduzierung von Krankheitsausfällen. | Sofort | Frau Schmidt | aktiv | 15% | 5000 | 750 | Unerwünscht
lindern | Ein externer Berater wird bereitgestellt, um bei Engpässen im Team kurzfristig auszuhelfen. | Krankheitsfall im Team | Frau Schmidt | geplant | 10% | 3000 | 300 | Tolerierbar
Maßnahmen für Risiko mit ID T02
verhindern | Teambuilding-Aktivitäten und regelmäßige Feedback-Runden zur Verbesserung der Teamdynamik. | Sofort | Frau Schmidt | aktiv | 10% | 2500 | 250 | Tolerierbar
lindern | Mediationsgespräche durch einen externen Coach bei auftretenden Konflikten. | Auftreten eines Konflikts | Frau Schmidt | geplant | 5% | 1000 | 50 | Tolerierbar
Maßnahmen für Risiko mit ID TE01
lindern | Zusätzliche Schulungen zur RMI-Kommunikation für das Entwicklerteam. | Sofort | Frau Fischer | aktiv | 20% | 7500 | 1500 | Kritisch
lindern | Externe Expertenberatung zur Unterstützung bei technischen Schwierigkeiten. | Auftreten technischer Probleme | Frau Fischer | geplant | 10% | 3000 | 300 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID TE02
lindern | Intensive Testphasen und Code-Reviews zur frühzeitigen Erkennung und Behebung von Bugs. | Sofort | Frau Fischer | aktiv | 20% | 4000 | 800 | Unerwünscht
verhindern | Einsatz bewährter JavaFX-Bibliotheken und Frameworks. | Sofort | Frau Fischer | aktiv | 15% | 2000 | 300 | Tolerierbar
Maßnahmen für Risiko mit ID M01
lindern | Detaillierte Dokumentation und klare Kommunikation der Anforderungen. | Sofort | Herr Schneider | aktiv | 10% | 5000 | 500 | Unerwünscht
lindern | Regelmäßige Abstimmungsmeetings mit dem Kunden zur Klärung der Anforderungen. | Unklare Anforderungen | Herr Schneider | geplant | 5% | 2500 | 125 | Tolerierbar
Maßnahmen für Risiko mit ID K01
lindern | Festlegen regelmäßiger Feedback-Termine mit dem Kunden. | Sofort | Frau Schmidt | aktiv | 20% | 2500 | 500 | Unerwünscht
lindern | Einführung eines Online-Feedback-Systems zur schnellen Rückmeldung durch den Kunden. | Verzögerung beim Feedback | Frau Schmidt | geplant | 10% | 1000 | 100 | Tolerierbar
Maßnahmen für Risiko mit ID F01
lindern | Einsatz von Bibliotheken und Frameworks zur Unterstützung der KI-Entwicklung. | Sofort | Frau Fischer | aktiv | 15% | 5000 | 750 | Unerwünscht
verhindern | Zusammenarbeit mit einem externen KI-Experten zur Sicherstellung der Umsetzbarkeit. | Auftreten von Schwierigkeiten | Frau Fischer | geplant | 10% | 3000 | 300 | Tolerierbar
Maßnahmen für Risiko mit ID P01
verhindern | Durchführung von Nutzerstudien und Usability-Tests zur Sicherstellung der Spielbarkeit und des Designs. | Sofort | Frau Schmidt | aktiv | 10% | 10000 | 1000 | Kritisch
lindern | Kontinuierliches Einholen von Feedback während der Entwicklung. | Sofort | Frau Schmidt | aktiv | 5% | 5000 | 250 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID MA01
lindern | Einführung eines Projektmanagement-Tools zur besseren Organisation und Nachverfolgung von Aufgaben. | Sofort | Frau Schmidt | aktiv | 15% | 7500 | 1125 | Kritisch
verhindern | Regelmäßige Projektbesprechungen zur Sicherstellung der Einhaltung von Meilensteinen und Deadlines. | Sofort | Frau Schmidt | aktiv | 10% | 5000 | 500 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID PL01
lindern | Erstellen eines realistischen und detaillierten Zeitplans mit Pufferzeiten. | Sofort | Frau Schmidt | aktiv | 20% | 5000 | 1000 | Kritisch
verhindern | Regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Zeitplans basierend auf aktuellen Entwicklungen und Rückmeldungen. | Verzögrerungen im Zeitplan | Frau Schmidt | geplant | 10% | 3000 | 300 | Unerwünscht

## 03_Maßnahmen_Legende
Beschreibung der Spalten
Typ | Hier unterscheiden wir folgende Möglichkeiten: Risiko verhindern, Risiko lindern, Risiko übertragen
Beschreibung | Hier wird die Maßnahme beschrieben. Wenn ein Risiko als nicht mehr relevant eingestuft wird, und damit den Status "geschlossen" bekommt, wird eine Begründung eingetragen und die Maßnahme auf "beendet" gesetzt.
Trigger | Falls eine Maßnahme nicht sofort eingeleitet werden soll, wird hier das Ereignis definiert, das den Start der Maßnahme veranlasst,
Verantwortlich | Verantwortlicher bzw. Verantwortliche für die Durchführung der Maßnahme.
Status | Hier wird zwischen geplant, aktiv und beendet unterschieden
Rest(risiko)wahrscheinlichkeit (in %), Rest(risiko)schaden (in €), Rest(risiko)maß (in €), Rest(risiko)klasse | Geschätzte Wahrscheinlichkeit, geschätzter Schaden, Maß und Klasse des Restrisikos, nach Durchführung der Maßnahme.