## 01_Historie
Datum | Autor:in | Änderungen

## 02_Risiken
ID | Beschreibung | Datum | Autor*in | Wahrscheinlichkeit (in %) | Schaden (in €) | Maß (in €) | Klasse | Status
1 | Team Risiken
1 | Verzögerung des Projekts durch mangelnde Kommunikation und Zusammenarbeit im Team. | 2024-06-17 | Frau Schmidt | 20% | 15000 | 3000 | Unerwünscht | aktiv
2 | Technische Risiken
2 | Technische Probleme während der Entwicklung, z. B. Fehler in der Software oder Kompatibilitätsprobleme. | 2024-06-17 | Herr Schneider | 30% | 20000 | 6000 | Kritisch | aktiv
3 | Methodische Risiken
3 | Fehler im Projektmanagement, z. B. unrealistische Zeitplanung oder unzureichende Risikosteuerung. | 2024-06-17 | Frau Schmidt | 15% | 10000 | 1500 | Unerwünscht | aktiv
4 | Kunden-Risiken
4 | Unzufriedenheit des Kunden mit dem Spiel, z. B. aufgrund von fehlenden Funktionen oder Bugs. | 2024-06-17 | Herr Müller | 10% | 8000 | 800 | Unerwünscht | aktiv
5 | Fachliche Risiken
5 | Fehlende Expertise im Team in einem relevanten Bereich, z. B. Gamedesign oder Online-Technologien. | 2024-06-17 | Frau Schmidt | 5% | 5000 | 250 | Tolerierbar | aktiv
6 | Produkt-Risiken
6 | Das Spiel ist nicht marktfähig, z. B. weil es nicht genügend Spieler anspricht oder die Qualität nicht stimmt. | 2024-06-17 | Herr Müller | 15% | 25000 | 3750 | Kritisch | aktiv
7 | Management-Risiken
7 | Fehlende Unterstützung des Managements für das Projekt. | 2024-06-17 | Frau Schmidt | 5% | 10000 | 500 | Unerwünscht | aktiv
8 | Planungsrisiken
8 | Unvorhergesehene Ereignisse, z. B. Verzögerungen bei der Lieferung von Ressourcen oder Änderungen der Anforderungen. | 2024-06-17 | Frau Schmidt | 20% | 12000 | 2400 | Unerwünscht | aktiv

## 02_Risiken_Legende
Beschreibung der Spalten
ID | Eindeutige Identifikationsnummer
Beschreibung | Ausführliche Beschreibung des Risikos und der Auswirkungen, wie z.B. Terminverzug und evtl. damit verpasste Marktchancen, Budgetüberschreitung, Qualität, mangelnde Kundenzufriedenheit, Datenverlust, etc.
Datum | Zeitpunkt, wann das Risiko identifiziert wurde
Autor | Wer hat das Risiko gemeldet
Wahrscheinlichkeit (in %) | Schätzwert für die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos
Schaden (in €) | Wie groß ist der Schaden, hier müssen z.B. auch Vertragsstrafen berücksichtigt werden, der Risikoschaden muss in Geldeinheiten angegeben werden, z.B. 1.000.000 Euro
Maß (in €) | Produkt aus Wahrscheinlichkeit und Schaden
Risikoklasse | Priorisierung der potentiellen Risiken, z.B. wie folgt: Tolerierbar: das Risikomaß ist geringer als 0,1% des Projektvolumens; Unerwünscht: das Risikomaß ist größer als 0,1% und geringer als 1% des Projektvolumens; Kritisch: das Risikomaß ist größer als 1% und geringer als 10% des Projektvolumens; Katastrophal: das Risikomaß ist größer als 10% des Projektvolumens.
Status | Hier wird zwischen aktiv, eingetreten und geschlossen unterschieden

## 03_Maßnahmen
Typ | Beschreibung | Trigger | Verantwortlich | Status | Restwahrscheinlichkeit (in %) | Restschaden (in €) | Restmaß (in €) | Restklasse
Maßnahmen für Risiko mit ID 1
verhindern | Regelmäßige Teambesprechungen mit klar definierter Agenda und Protokollführung. | Wöchentilich | Frau Schmidt | aktiv | 10% | 7500 | 750 | Unerwünscht
lindern | Definition klarer Kommunikationsstandards und -regeln im Team, z. B. Verwendung von Kommunikationstools, Einführung von "No-Blame-Kultur". | Bei Konflikten im Team | Frau Schmidt | aktiv | 5% | 2500 | 125 | Tolerierbar
Maßnahmen für Risiko mit ID 2
verhindern | Umfassende Tests mit automatisierten und manuellen Testverfahren während des gesamten Entwicklungsprozesses. | Bei Code Änderungen | Herr Schneider | aktiv | 20% | 10000 | 2000 | Kritisch
lindern | Verwendung etablierter und erprobter Technologien, regelmäßige Code-Reviews und Refactorings. | Bei Auftreten von technischen Problemen | Herr Schneider | aktiv | 5% | 5000 | 250 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 3
verhindern | Verwendung anerkannter Projektmanagementmethoden (z. B. Scrum, Kanban) und -Werkzeuge. | Projektstart | Frau Schmidt | aktiv | 7% | 3500 | 245 | Unerwünscht
lindern | Regelmäßiges Monitoring des Projektfortschritts und Anpassung der Planung bei Bedarf, Durchführung von Projektreviews. | Bei Abweichungen vom Projektplan | Frau Schmidt | aktiv | 5% | 2500 | 125 | Tolerierbar
Maßnahmen für Risiko mit ID 4
verhindern | Einbeziehung des Kunden in den Entwicklungsprozess durch regelmäßiges Feedback und Usability-Tests. | Projektstart und während der Entwicklungsphasen | Herr Müller | aktiv | 5% | 2000 | 100 | Unerwünscht
lindern | Bereitstellung von Testversionen des Spiels an den Kunden und Einbeziehung seiner Feedbacks in die Weiterentwicklung. | Bei negativen Rückmeldungen vom Kunden | Herr Müller | aktiv | 5% | 4000 | 200 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 5
verhindern | Schulung der Mitarbeiter in relevanten Bereichen, z. B. durch Workshops, Trainings oder Online-Kurse. | Bei Identifizierung von Wissenslücken im Team | Frau Schmidt | aktiv | 2% | 1000 | 20 | Tolerierbar
lindern | Einbeziehung von externen Experten mit der erforderlichen Expertise in das Projekt. | Bei komplexen Aufgaben, die die interne Expertise übersteigen | Frau Schmidt | aktiv | 3% | 2000 | 60 | Unerwünscht
Maßnahmen für Risiko mit ID 6
verhindern | Durchführung von Marktforschung und Konkurrenzanalyse, um die Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppe zu verstehen. | Projektstart | Herr Müller | aktiv | 7% | 75000 | 5250 | Kritisch
lindern | Durchführung von Usability-Tests und Einbeziehung des Kundenfeedbacks in die Spielentwicklung, regelmäßiges Monitoring der Markt | Bei negativen Ergebnissen aus Marktforschung oder Usability-Test | Herr Müller | aktiv | 8% | 8000 | 640
Maßnahmen für Risiko mit ID 7
Maßnahmen für Risiko mit ID 8

## 03_Maßnahmen_Legende
Beschreibung der Spalten
Typ | Hier unterscheiden wir folgende Möglichkeiten: Risiko verhindern, Risiko lindern, Risiko übertragen
Beschreibung | Hier wird die Maßnahme beschrieben. Wenn ein Risiko als nicht mehr relevant eingestuft wird, und damit den Status "geschlossen" bekommt, wird eine Begründung eingetragen und die Maßnahme auf "beendet" gesetzt.
Trigger | Falls eine Maßnahme nicht sofort eingeleitet werden soll, wird hier das Ereignis definiert, das den Start der Maßnahme veranlasst,
Verantwortlich | Verantwortlicher bzw. Verantwortliche für die Durchführung der Maßnahme.
Status | Hier wird zwischen geplant, aktiv und beendet unterschieden
Rest(risiko)wahrscheinlichkeit (in %), Rest(risiko)schaden (in €), Rest(risiko)maß (in €), Rest(risiko)klasse | Geschätzte Wahrscheinlichkeit, geschätzter Schaden, Maß und Klasse des Restrisikos, nach Durchführung der Maßnahme.