## 01_Historie
Datum | Autor:in | Änderungen
2024-06-18 | Le Chat | Risiken & Maßnahmen

## 02_Risiken
ID | Beschreibung | Datum | Autor*in | Wahrscheinlichkeit (in %) | Schaden (in €) | Maß (in €) | Klasse | Status
1 | Team Risiken
1.1 | Teammitglied verlässt das Projekt | 2023-03-15 | Max Musterman | 5% | 10000 | 500 | Unerwünscht | aktiv
1.2 | Fehlende Kommunikation im Team | 2023-03-15 | Max Musterman | 10% | 15000 | 1500 | Kritisch | aktiv
2 | Technische Risiken
2.1 | Technische Schwierigkeiten bei der Integration von Drittanbietersoftware | 2023-03-15 | Max Musterman | 20% | 20000 | 4000 | Kritisch | aktiv
2.2 | Ausfall von Hardwarekomponenten | 2023-03-15 | Max Musterman | 5% | 25000 | 1250 | Kritisch | aktiv
3 | Methodische Risiken
3.1 | Fehlende oder unzureichende Dokumentation | 2023-03-15 | Max Musterman | 15% | 15000 | 2250 | Kritisch | aktiv
3.2 | Fehlerhafte Schätzungen der Projektdauer | 2023-03-15 | Max Musterman | 10% | 20000 | 2000 | Kritisch | aktiv
4 | Kunden-Risiken
4.1 | Kunde ändert Anforderungen während des Projekts | 2023-03-15 | Max Musterman | 20% | 30000 | 6000 | Katastrophal | aktiv
4.2 | Kunde ist mit dem Endergebnis unzufrieden | 2023-03-15 | Max Musterman | 10% | 40000 | 4000 | Katastrophal | aktiv
5 | Fachliche Risiken
5.1 | Fachliche Anforderungen werden nicht vollständig erfasst | 2023-03-15 | Max Musterman | 15% | 25000 | 3750 | Kritisch | aktiv
5.2 | Fehlende oder unzureichende Kenntnisse im Fachbereich | 2023-03-15 | Max Musterman | 5% | 30000 | 1500 | Kritisch | aktiv
6 | Produkt-Risiken
6.1 | Produkt entspricht nicht den Qualitätsanforderungen | 2023-03-15 | Max Musterman | 10% | 30000 | 3000 | Katastrophal | aktiv
6.2 | Produkt wird nicht rechtzeitig fertiggestellt | 2023-03-15 | Max Musterman | 20% | 25000 | 5000 | Katastrophal | aktiv
7 | Management-Risiken
7.1 | Unzureichende Ressourcenplanung | 2023-03-15 | Max Musterman | 15% | 20000 | 3000 | Kritisch | aktiv
7.2 | Unzureichende Kommunikation mit Stakeholdern | 2023-03-15 | Max Musterman | 10% | 25000 | 2500 | Kritisch | aktiv
8 | Planungsrisiken
8.1 | Unrealistischer Projektplan | 2023-03-15 | Max Musterman | 20% | 30000 | 6000 | Katastrophal | aktiv
8.2 | Unvorhergesehene Verzögerungen im Projekt | 2023-03-15 | Max Musterman | 15% | 20000 | 3000 | Kritisch | aktiv

## 02_Risiken_Legende
Beschreibung der Spalten
ID | Eindeutige Identifikationsnummer
Beschreibung | Ausführliche Beschreibung des Risikos und der Auswirkungen, wie z.B. Terminverzug und evtl. damit verpasste Marktchancen, Budgetüberschreitung, Qualität, mangelnde Kundenzufriedenheit, Datenverlust, etc.
Datum | Zeitpunkt, wann das Risiko identifiziert wurde
Autor | Wer hat das Risiko gemeldet
Wahrscheinlichkeit (in %) | Schätzwert für die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos
Schaden (in €) | Wie groß ist der Schaden, hier müssen z.B. auch Vertragsstrafen berücksichtigt werden, der Risikoschaden muss in Geldeinheiten angegeben werden, z.B. 1.000.000 Euro
Maß (in €) | Produkt aus Wahrscheinlichkeit und Schaden
Risikoklasse | Priorisierung der potentiellen Risiken, z.B. wie folgt: Tolerierbar: das Risikomaß ist geringer als 0,1% des Projektvolumens; Unerwünscht: das Risikomaß ist größer als 0,1% und geringer als 1% des Projektvolumens; Kritisch: das Risikomaß ist größer als 1% und geringer als 10% des Projektvolumens; Katastrophal: das Risikomaß ist größer als 10% des Projektvolumens.
Status | Hier wird zwischen aktiv, eingetreten und geschlossen unterschieden

## 03_Maßnahmen
Typ | Beschreibung | Trigger | Verantwortlich | Status | Restwahrscheinlichkeit (in %) | Restschaden (in €) | Restmaß (in €) | Restklasse
Maßnahmen für Risiko mit ID 1.1
verhindern | Regelmäßige Team-Building-Maßnahmen durchführen, um das Team zu stärken und Konflikte zu reduzieren | Projektstart | Projektleiter | geplant | 5% | 500 | 25 | Tolerierbar
lindern | Einführung eines Konfliktmanagementsystems, um Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu lösen | Bei Auftreten von Konflikten | Projektleiter | geplant | 10% | 1000
Maßnahmen für Risiko mit ID 2.1
verhindern | Implementierung eines automatisierten Testsystems, um die Qualität des Produkts sicherzustellen | Projektstart | Entwicklungsteam | geplant | 5% | 1000
lindern | Einführung eines Fehlertrackingsystems, um Fehler schnell zu erkennen und zu beheben | Bei Auftreten von Fehlern | Entwicklungsteam | geplant | 10% | 2000
Maßnahmen für Risiko mit ID 3.1
verhindern | Implementierung eines agilen Projektmanagementsystems, um die Anforderungen und den Fortschritt des Projekts zu verfolgen | Projektstart | Projektleiter | geplant | 5% | 1000
lindern | Regelmäßige Überprüfung der Anforderungen und des Fortschritts des Projekts durch den Kunden | Alle zwei Wochen | Projektleiter | geplant | 10% | 2000
Maßnahmen für Risiko mit ID 4.1
verhindern | Regelmäßige Kommunikation mit dem Kunden, um sicherzustellen, dass die Anforderungen verstanden und umgesetzt werden | Projektstart | Projektleiter | geplant | 5% | 1000 | 50 | Tolerierbar
lindern | Einführung eines Änderungsmanagementsystems, um Änderungen an den Anforderungen zu erfassen und zu verwalten | Bei Auftreten von Änderungen | Projektleiter | geplant | 10% | 2000
Maßnahmen für Risiko mit ID 5.1
verhindern | Implementierung eines Risikomanagementsystems, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu bewerten | Projektstart | Projektleiter | geplant | 5% | 1000
lindern | Einführung eines Notfallplans, um auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu können | Bei Auftreten von Notfällen | Projektleiter | geplant | 10% | 2000
Maßnahmen für Risiko mit ID 6.1
verhindern | Implementierung eines Qualitätssicherungssystems, um sicherzustellen, dass das Produkt den Anforderungen entspricht | Projektstart | Projektleiter | geplant | 5% | 1000 | 50 | Tolerierbar
lindern | Einführung eines Fehlerberichtssystems, um Fehler schnell zu erkennen und zu beheben | Bei Auftreten von Fehlern | Projektleiter | geplant | 10% | 2000
Maßnahmen für Risiko mit ID 7.1
verhindern | Implementierung eines Projektcontrollingsystems, um den Projektfortschritt zu überwachen und Abweichungen frühzeitig zu erkennen | Projektstart | Projektleiter | geplant | 5% | 1000
lindern | Einführung eines Eskalationsmanagementsystems, um auf Abweichungen vom Projektplan reagieren zu können | Bei Auftreten von Abweichungen | Projektleiter | geplant | 10% | 2000
Maßnahmen für Risiko mit ID 8.1
verhindern | Implementierung eines Risikomanagementsystems, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu bewerten | Projektstart | Projektleiter | geplant | 5% | 1000 | 50 | Tolerierbar
lindern | Einführung eines Notfallplans, um auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu können | Beu Auftreten von Notfällen | Projektleiter | geplant | 10% | 2000

## 03_Maßnahmen_Legende
Beschreibung der Spalten
Typ | Hier unterscheiden wir folgende Möglichkeiten: Risiko verhindern, Risiko lindern, Risiko übertragen
Beschreibung | Hier wird die Maßnahme beschrieben. Wenn ein Risiko als nicht mehr relevant eingestuft wird, und damit den Status "geschlossen" bekommt, wird eine Begründung eingetragen und die Maßnahme auf "beendet" gesetzt.
Trigger | Falls eine Maßnahme nicht sofort eingeleitet werden soll, wird hier das Ereignis definiert, das den Start der Maßnahme veranlasst,
Verantwortlich | Verantwortlicher bzw. Verantwortliche für die Durchführung der Maßnahme.
Status | Hier wird zwischen geplant, aktiv und beendet unterschieden
Rest(risiko)wahrscheinlichkeit (in %), Rest(risiko)schaden (in €), Rest(risiko)maß (in €), Rest(risiko)klasse | Geschätzte Wahrscheinlichkeit, geschätzter Schaden, Maß und Klasse des Restrisikos, nach Durchführung der Maßnahme.